Приложение № 2
к приказу по отделу образования Администрации городского круга Шуя от 25.08.2022 № 174

**Дорожная карта по организации и проведению школьного этапа**

**всероссийской олимпиады школьников в г.о. Шуя**

**в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Этапы | Ответственные |
| До 06 сентября | Актуализация информации о проведении ВсОШ на сайтах ОО и отдела образования | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| До 31 августа | Разработка и утверждение муниципального приказа о проведении школьного этапа ВсОШ  | отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| До 06 сентября | Утверждение состава оргкомитета, МПМК, жюри, графика проведения, требований | отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| До 07 сентября | Разработка и утверждение Департаментом образования муниципальной организационно-методической модели проведения школьного этапа ВсОШ | отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ»,Департамент образования ИО |
| До 11 сентября | Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингенте обучающихся в каждой ОО по химии, астрономии, биологии, математике, физике, информатике | ОО |
| До 10 сентября | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о проведении Олимпиады и нормативных актах | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| До 10 сентября | Предоставление в оргкомитет подтверждающих документов на участие в олимпиаде обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | ОО |
| 01-15 сентября | Утверждение приказов в ОО о проведении школьного этапа, проверка актуальности информации на сайтах ОО | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| сентябрь | Участие во всероссийских консультационных вебинарах в рамках ВсОШ членов предметно-методических комиссий школьного этапа  | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| До 20 сентября | Предоставление отчетов муниципальных предметно-методических комиссий об использовании методических рекомендаций ЦПМК при составлении заданий школьного этапа | Председатели муниципальных предметно-методических комиссий |
| 20 сентября-11 октября | Проведение школьного этапа ВсОШ в традиционной форме | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |
| 28 сентября-26 октября | Проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы» по химии, астрономии, биологии, математике, физике, информатике | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ», Образовательный Фонд «Талант и успех» |
| До 11 ноября | Подведение итогов школьного этапа ВсОШ | ОО, отдел образования, организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» |